## Slide 1
도시건축과

## Slide 2
10-2. 국토부 지역개발사업 추진
(단위 : 백만원)
사업명 | 사업량 | 사업비 | 사업내용 | 비고
경부선 영동가도교 확장사업 | L= 220m | 11,000 | 공사발주준비 (철도시설공단) | -
영동 햇살가득 다담길 조성사업 | L= 575m | 3,145 | 지장통신선로 이설협의 | -
구간 | 사업량 | 사업비 | 사업내용 | 비고
중앙지구대~소화의원 | L=0.6km | 2,000 | 내선작업 | 
영동문화원~세무서 | L=0.6km | 2,000 | 내선작업 | 
구교사거리~군청오거리 | L=0.8km | 4,000 | 입찰진행 | 
엘림전기~태일상가 | L=0.6km | 3,000 | 현지조사 | 
경북상회~산림조합 | L=0.7km | 3,000 | 현지조사 | 
10-1. 전선지중화사업 추진
(단위 : 백만원)

## Slide 3
10-3. 군계획도로 개설사업 추진
(단위 : 백만원)
사업명 | 사업량 | 사업비 | 사업내용 | 비고
합 계 (17지구) | L=3,900m | 8,700 |  | 
소 계 (9지구) | L=2,720m | 6,350 |  | 
영동병원~귀골간도로 | L=450m | 1,000 | 보상협의 | 
황간 남성근린공원 진입로 | L=120m | 200 | 보상협의 | 
남성리(소로2-326) 군계획도로 개설공사 | L=220m | 500 | 보상협의 | 
동정리(소로2-81) 군계획도로 개설공사 | L=650m | 1,000 | 보상협의 | 
동정리 회전교차로 설치공사 | 내접원 D=27m 교통섬 D=17m | 650 | 공사착공 | 
제2201부대 진입도로 개설공사 | L=370m | 500 | 보상협의 | 
설계리(소로3-10) 군계획도로 개설공사 | L=250m | 1,000 | 보상협의 | 
부용리 고령자복지주택 군계획도로 개설공사 | L=510m | 700 | 보상협의 | 
매천리(소로2-64) 군계획도로 개설공사 | L=150m | 800 | 보상협의 | 

## Slide 4
10-3. 군계획도로 개설사업 추진
(단위 : 백만원)
사업명 | 사업량 | 사업비 | 사업내용 | 비고
합 계 (17지구) | L=3,920m | 8,700 |  | 
소 계 (8지구) | L=1,200m | 2,350 |  | 
부용리(소로2-43) 군계획도로 개설공사 | L=130m | 500 | 실시설계 | 
용산리(소로2-213) 군계획도로 개설공사 | L=250m | 350 | 실시설계 | 
구촌리(소로2-225) 군계획도로 개설공사 | L=100m | 250 | 실시설계 | 
남성리(소로2-315) 군계획도로 개설공사 | L=300m | 350 | 실시설계 | 
남성리(소로1-302) 군계획도로 개설공사 | L=150m | 300 | 실시설계 | 
남성리(중로3-304) 군계획도로 개설공사 | L=50m | 200 | 실시설계 | 
지봉리(소로2-406) 군계획도로 개설공사 | L=190m | 300 | 실시설계 | 
추풍령리(소로2-413) 군계획도로 개설공사 | L=30m | 100 | 실시설계 | 

## Slide 5
10-4. 자전거 이용 활성화계획 수립 용역
  70백만원 / 기본계획수립 용역 착수 (2.`11. ~ 6. 9.)
10-5. 용두공원사면 보강사업 추진
  사업량 : L=200m, H=50m / 사업비 : 5,000백만원
  문화재현상변경허가 기간 소요 (약3개월) 에 따른 용역 일시정지
10-6. 소규모 지역개발사업 추진
  추진계획(3. 1. ~ 3. 31.)
구 분 | 계 | 공사집행 | 설계완료 | 측량완료 | 공사착수 (2.28.현재)
건 수 | 235 | 205 | 20 | 10 | 148
10-7. 2020년 소규모공공시설 안전점검 실시
  3.1. ~ 3.25. / 학산면 지내리 지내1 세천 외 마을안길 3개소

## Slide 6
10-9. 농촌주택개량사업 추진
  대상지 현장조사 : 3. 2. ~ 3. 12.
  대상자 선정 : 3월 중순
10-10. 다목적 광장 및 쉼터 조성사업 추진
  3월 중 / 용산면 법화리 / 200백만원
  공사 계약 및 착공
10-8. 2020년 농촌 빈집정비사업 추진
  5백만원 / 대상자 선정 (빈집 5개소)