## Slide 1
  도 시 건 축 과
Notes: 1
먼저, 지금의 옥천입니다.

## Slide 2
10-1. 중앙로 가로환경 정비사업
  위 치 : 영동제1교 ~ 소화의원(400m)
  사업내용 : 한전 및 통신선로 지중화,가로등 교체,재포장등
  사 업 비: 3,379백만원(영동군2,301 / 사업자1,078)
  내 용 : 저압 전선연결 및 도로 재포장
10-2. 참살기좋은마을가꾸기 사업 추진
  일 시 : 2014. 4. ~ 2014. 12.
  사 업 비: 282백만원
  사업 대상 : 영동읍 임계리 외 7개 마을
  추진 내용 : 보조금 교부 결정 및 마을별 세부사업 추진

## Slide 3
10-3. 동정리~영동역간 지하차도개설공사
  위 치 : 영동군 영동읍 동정리~계산리(영동역)
  사 업 량 : L=165m (통로박스 L=84m, U-TYPE L=81m)
  사 업 비 : 15,700백만원
  시 공 사
  - ㈜ 호반건설 (70%) : 광주광역시 남구 소재
  - ㈜ 대신건설산업 (30%) : 청주시 상당구 소재
  사업기간 : 2013년 8월5일 ~ 2015년 8월4일
  내 용 : PMT강재 (용접교) 제작

## Slide 4
10-4. 자전거·보행자 겸용도로 개설사업 추진
  대 상 지 : 황간면 남성리(황간중뒤) 외 2개소
  사 업 량: L = 4,800m
  사 업 비 : 230백만원
  추진 내용 : 공사집행 및 착공
10-5. 시가지 인도정비사업 추진
  대 상 지 : 영동읍 구교사거리 ~ 설계방향 외 1개소
  사 업 량 : L = 1,200m
  사 업 비 : 250백만원
  추진 내용 : 보도블럭 교체

## Slide 5
10-6. 군계획도로 개설사업 추진
(단위 : 백만원)
사 업 명 | 사 업 량 | 사 업 비 | 추진내용
합 계 ( 10 지구) | L=1,580m | 8,800 | 
양가리[소로2-57] | L=190m | 800 | 공사착공
동정리(소로1-20,중로3-22) | L=152m | 1,600 | 보상 및 공사집행
동정리[앞뜰] | L=370m | 2,000 | 보상 및 공사집행
동정리[소로1-18,19] | L=210m | 800 | 공사착공
매천리(소로3-80) | L=80m | 500 | 보상 및 공사집행
부용리(영외아파트 앞) | L=120m | 1,000 | 준공
구교리(소로 2-25) | L=75m | 500 | 감정평가 및 보상
용산리(소로2-212) | L=120m | 500 | 보상 및 공사집행
신흥리(소로3-303) | L=113m | 500 | 보상 및 공사집행
추풍령2리(소로2-429) | L=150m | 600 | 공사집행 및 착공

## Slide 6
10-8. 2014년 민간자본보조사업 추진
  위 치 : 영동읍 금동 마을회관보수 외 34건
  예 산 액 : 267백만원
  추진 내용 : 보조금 교부결정 및 세부사업추진
10-7. 2014년 지역개발사업 추진
  대 상 : 영동읍 비탄리 세천정비 외 91건
  사 업 비 : 3,613백만원
  추진 내용 : 조사측량 및 실시설계

## Slide 7
10-10. 2014년 농촌주택개량사업 추진
  기 간 : 2014. 4월중
  사 업 량 : 30동 (1년거치 19년상환, 동당 6천만원내)
  추진 내용 : 건축인·허가 및 사업 착공
10-9. 2014년 문화디자인 프로젝트사업 현장실사 실시
  현장 실사 : 2014. 4. 3(목)
  사업 대상 : 황간버스터미널 및 황간역 연계
  사 업 비 : 200백만원 (국비100, 군비100)
  향후 일정 : 최종심사 및 선정 ⇒ 2014. 4.15(화)

## Slide 8
지방재정 균형집행 추진상황
  집행현황 (3. 26현재) (단위: 백만원)
  금주 집행대상사업
  - 주민생활 편익사업 관급자재대 및 준공금 지급 : 300백만원
  - 군계획도로 개설공사 보상금지급 : 250백만원
  - 기 타 : 10백만원
  부진사유 및 향후 집행계획
  - 보상금 수령 독려 및 사업별 선급금 지급을 통한 균형집행 추진
  - 소규모 지역개발사업 조기준공 유도
목표액(A) | 현재까지 추진실적(B) | 집행율(%) (C=B/A) | 금주집행 예상액 | 4월말까지 집행계획 (누계액)
15,730 | 4,535 | 28.83% | 560 | 6,395(40.6%)
Notes: 8