## Slide 1
도시건축과

## Slide 2
9-1. 영동읍 전선 지중화사업
  중앙지구대~소화의원 외 1개소/4,000백만원/1.2km
  배전 및 통신선로 시공사 선정 및 착공(한전, 통신사업자)
9-2. 소규모 지역개발사업 추진(1회추경 포함)
  7. 1.(월) ~ 7. 31.(수)/ 공사계약 및 착공
  추진현황
구 분 | 계 | 기집행 | 공사집행 | 설계 | 비고
건수 | 287 | 239 | 18 | 30 | 

## Slide 3
9-3. 도시재생 뉴딜사업 공모신청
  황간역 일원 / 일반근린형(국비 100억, 지방비 67억)
  신청기간 : 7. 30.(화)~8. 02.(금) / 제출 : 충청북도
9-4. 취약지역 생활여건 개조사업(새뜰마을사업)
  영동읍 부용리 일원 / 2,416백만원
  주택정비사업 (30개소), 담장설치공사 (현장조사 10개소) 및
  마을공동작업장 착공
9-5. 도시재생대학 (3기) 운영
  7월~10월/영동군 군민(희망자) / 40여명
  주관·주최 : 영동군, (사)충북마을만들기지원센터

## Slide 4
9-6. 면소재지 경관조명 설치사업
  황간면, 추풍령면, 용화면 / 200백만원
  자체 설계완료 및 공사착공
9-7. 국토부 지역개발사업 추진
(단위 : 백만원)
사업명 | 사업량 | 사업비 | 사업내용 | 비고
경부선 영동가도교 확장사업 | L= 220m | 11,000 | 관련부서 인허가 협의 | -
영동 햇살가득 다담길 조성사업 | L= 560m | 3,145 | 지장물 철거 등 부대공 | -

## Slide 5
9-8. 군계획도로 개설사업 추진
(단위 : 백만원)
사업명 | 사업량 | 사업비 | 사업내용 | 비고
합 계 (10지구) | L=1,934m | 4,985 |  | 
설계리(소로1-5) (설계리 찜질방 입구) | L=80m | 100 | 공사착공 | 포장공
매천리(소로3-80) (외식문화교육관 앞) | L= 50m | 250 | 공사착공 | 
영동병원~귀골간도로 | L=450m | 500 | 보상협의 | 
황간 남성근린공원 진입로 | L=120m | 200 | 보상협의 | 
동정리(소로3-144) (동정 마을회관 뒤) | L=120m | 350 | 공사착공 | 폐기물처리
동정리(소로1-16) (이든펠리스~황소카센타) | L= 90m | 650 | 공사착공 | 토공
동정리(소로2-78) (이든펠리스) | L= 130m | 150 | 공사착공 | 토공
남성리(소로2-326) (황간농협 뒤) | L=220m | 785 | 보상협의 | 
황간면 신흥2교 위험교량 개선공사 | L=24m | 1,000 | 공사착공 | 교대공
동정리(소로2-81) (개인택시조합~크로바아파트) | L=650m | 1,000 | 보상협의 | 

## Slide 6
9-9. 기타현안업무
  용두공원사면 경관정비사업 실시설계/21,000백만원
  공동주택 관리비용 지원사업/사업착공(주원빌라 외21단지) 및
  사업완료(세림빌라 외 5단지)
▣ 이달의 중점 홍보 사항
  도시재생대학 운영/일간지, 감고을 소식지 게재